## Slide 1: Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
1
  Направление в ресурсоснабжающую организацию заявки на подготовку технических условий (10 рабочих дней)
2
  Направление в ресурсоснабжающую организацию заявки на техприсоединение
  Подготовка и направление заявителю оферты договора об осуществлении технологического присоединения (28 - 70 дней в зависимости от подключаемой нагрузки до 250 куб.м./сутки и свыше 250 куб.м./сутки и соответственно диаметра присоединяемых сетей до 250мм. и свыше 250 мм)
4
  Подписание договора об осуществлении технологического присоединения (30 дней)
5
  Выполнение технических условий в зависимости от объёма работ и технических характеристик подключаемого объекта
6
  Проверка фактического выполнения технических условий (10 дней)
Основные этапы подключения
Основные нормативно-правовые акты
Сроки выполнения технологического присоединения
7
  Заключение договоров водоснабжения и водоотведения (30 дней)
8
  Фактическое осуществление подачи воды и приёма стоков (3 дня)
Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644
Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства и Правила подключения объекта капитального строительства, утверждённые постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83
Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004
3
- ООО "Концессии водоснабжения"
- Сторонние организации
Согласование направления трассы с собственниками инженерных коммуникаций |  | Срок до 30 дней
Согласование направления трассы с органом местного самоуправления |  | Срок до 14 дней
Разработка проекта планировки территории, разработка проекта межевания территории |  | Срок до 30 дней
Проведение публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории (в случае необходимости получения разрешения на строительство) |  | Срок до 240 дней
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Заключение договора аренды. |  | Срок до 240 дней
Проведение конкурсов на проектно-изыскательские работы (заключение договора на ПИР) в соответствии ФЗ № 44-ФЗ/ № 223-ФЗ |  | Срок 60/35 дней
Проектно-изыскательские работы |  | Срок до 30 дней
Получение положительного заключения экспертизы |  | Срок до 55 дней
Получение разрешения на строительство |  | Срок до 7 дней
Получение разрешения на выполнение земляных работ |  | Срок до 10 дней
проведение конкурсов на выполнение строительно-монтажных работ (заключение договора на СМР) в соответствии ФЗ № 44-ФЗ/ № 223-ФЗ |  | Срок 60/35 дней
Выполнение строительно-монтажных работ |  | Срок до 180 дней

## Slide 2
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
ООО "Концессии водоснабжения"
Адрес: 400050, Волгоград, ул. им.Пархоменко, д. №47 а.
Электронная почта: info@investvoda.ru
Официальный сайт: http://investvoda.ru
Часы работы:
Пн-пт: 08:00 – 17:00
Обеденный перерыв: 12:00 – 13:00
Контакт-центр (многоканальный):
+7(8442)60-66-00
+7(8442)99-67-96
Центр обслуживания клиентов
Часы работы
Понедельник-пятница: 08:00 – 17:00, без обеда
Суббота: 08:00 до 14:00 (прием по предварительной записи)
Телефон для предварительной записи (запись производится
в рабочие дни с 08:00 до 17:00):
51-57-72
МУП "Водоканал" г.Волжский
Адрес: 404130, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Пушкина, 16а
Электронная почта: pr@vkanal.ru
Официальный сайт: vkanal.ru
Телефон: 8 (8443) 45-45-50
"Горячая линия" по вопросам технологического присоединения:
8 (8443) 45-45-53 пн-пт 8:00–17:00 (обед 12:00-13:00)
8 (8443) 45-45-65 пн-пт 8:00–17:00 (обед 12:00-13:00)